M a t e r i á l   n a   z a s a d n u t i e

M e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a   v   K r e m n i c i

dňa 11.júla 2013

K bodu:  	Správa o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Predkladá: 	RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ:	Ing. Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia		Ing. Lucia Sýkorová, referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A) b e r i e    n a   v e d o m i e

Správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Dôvodová správa:

Realizácia investičnej výstavby za prvý polrok 2013:

- z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel: „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici“

Ku dňu 31.05.2013 mesto Kremnica prebralo stavbu s názvom „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“. Nedostatky, ktoré na stavbe vznikli sa riešia v rámci reklamačného konania (verejné osvetlenie, lavičky). Dňa 26.06.2013 bola zo strany SO/RO pre ROP vykonaná kontrola, ktorá na mieste konštatovala, že pri realizácii projektu neboli  zistené žiadne porušenia vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP. Oficiálne závery z kontroly nám zo strany SO/RO pre ROP ešte doručené neboli.  Dňa 01.07.2013 sa začali konania vo veci kolaudácie predmetnej stavby (vodopravné a stavebné kolaudačné konanie). Po doložení geometrického plánu a prevádzkového poriadku na dažďovú kanalizáciu, vydajú príslušné úrady kolaudačné rozhodnutia. Následne bude možné podať záverečnú žiadosť o platbu.

- z rozpočtu Ministerstva kultúry SR - program Obnovme si svoj dom (žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok na rok 2013)

Pre rok 2013 sme podali päť žiadostí:

-„Úkony preventívneho reštaurovania súsošia Stĺpa sv. Trojice na Štefánikovom námestí v Kremnici“.

-„Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie objektu – Bellov dom,

-„Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie objektu „Základná škola na Ulici Pavla Križku v Kremnici“,

-„Barbakan a Dolná brána – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum“,

-„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 3. časť“.

Žiadosti zo strany MK SR neboli podporené.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR (v súlade § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012)

Zo štátneho rozpočtu sme v roku 2012 získali na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok 275 500 €. Financované z týchto prostriedkov sú:

- PD "Obnova Zechenterovho domu"

- Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska

- Oprava schodov na fare

- Radnica

- PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

- PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

PD "Obnova Zechenterovho domu":

Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná v roku 2012. V súčasnosti bola PD zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom a pripravuje sa žiadosť o vydanie stavebného povolania.

Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska:

Realizačná projektová dokumentácia obnovy časti Zechenterovej záhrady (časť detské ihrisko) bola odovzdaná 02/2013. V súčasnosti prebiehajú posledné rokovania s KPÚ BB ohľadom doriešenia detailov v stavebnom objekte drobná architektúra a spevnené plochy. Podľa podmienok KPÚ bude PD (hlavne textová časť PD a rozpočet) dopracovaná a bude tvoriť podklad pre vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa stavebných prác. Súťažný návrh bude požadovaný v dvoch alternatívach: detské ihrisko podľa projektovej dokumentácie s navrhnutým gumeným bezpečnostným povrchom a druhá lacnejšia alternatíva môže byť štrková dopadová plocha.

Oprava schodov na fare:

V zmysle platného rozhodnutia KPÚ BB bol vypracovaný Návrh na reštaurovanie, ktorý bol predložený KPÚ BB. Práce sú naplánované na letné mesiace 2013.

Radnica:

Všetky práce spojené s touto dotáciou boli v roku 2012 ukončené (úprava nivelety podlahy vo vestibule, kladenie dlažby a špárovanie, výmena okien na čelnej fasáde, rekonštrukcia dverových a okenných kovaní). Práce, ktoré teraz prebiehajú na Radnici sú financované z dotácie Ministerstva financií SR poskytnutej v roku 2011. Ukončené budú do konca roka 2013.

PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

Práce na týchto projektoch boli v roku 2012 zastavené v štádiu príprav verejného obstarávania na projektanta.

- z Nadácie SPP - program Zlepšime SPPoločne Slovensko

V apríli 2013 bola cez portál www.sppolocne.sk podaná žiadosť o dotáciu v celkovej požadovanej sume 7 995 €. Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku na Ulici Jula Horvátha (za potravinami CBA) vybudovaním viacúčelového detského ihriska, osadením lavičiek a smetných košov. Realizácia projektu mala prebiehať za aktívnej účasti dobrovoľníkov, hlavne z radov rodičov bývajúcich v tejto lokalite. Projekt zo strany Nadácie SPP nebol podporený.

5. „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v PR“

Dňa 28.05.2013 bolo zvolané rokovanie vo veci stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v PR“. Na spomínanom rokovaní boli dohodnuté podmienky Krajského pamiatkového úradu a miesto napojenia elektriky pre verejné osvetlenie.

Bola vypracovaná cenová ponuka na projektové práce, ktorá je vo výške 6 850 €. V 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2013 je schválených 4 000 €. Konečná suma bude známa až po ukončení verejného obstarávania. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektových prác.

Na stavbe bude musieť byť vykonaný  archeologický výskum, ktorý bude musieť byť hradený z vlastných zdrojov mesta. V súčasnosti jeho rozsah a cenu nepoznáme. Vzhľadom na náklady, ktoré boli vynaložené na archeologický výskum vykonaný na Štefánikovom námestí predpokladáme, že cena bude okolo 3 000 – 4 000 €. Preto navrhujeme do 3. zmeny rozpočtu mesta tieto finančné prostriedky zapracovať. Nakoľko stavbou budú dotknuté aj súkromné nehnuteľnosti, bude zvolané rokovanie s vlastníkmi týchto nehnuteľností, na ktorom budú dohodnuté podmienky realizácie stavby.

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený MsR na rokovanie MsZ.

V Kremnici 03.07.2013

Spracoval: Ing. Mariana Donovalová

Ing. Lucia Sýkorová