M a t e r i á l   n a   z a s a d n u t i e

M e s t s k é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a   v   K r e m n i c i

dňa 13. marca 2014

K bodu:  	Správa o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Predkladá: 	RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ:	Ing. Marian Sikorai, poverený vedením oddelenia výstavby a životného prostredia

Ing. Lucia Sýkorová, referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A) b e r i e    n a   v e d o m i e

Správu o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2013 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov

Dôvodová správa:

Realizácia investičnej výstavby za druhý polrok 2013:

- z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel: „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici“

Dňom 01.07.2013 bolo začaté konanie vo veci kolaudácie predmetnej stavby (vodopravné a stavebné kolaudačné konanie). Po vydaní kolaudačných rozhodnutí podalo mesto dňa 21.10.2013 na SO/RO pre ROP záverečnú žiadosť o platbu v rámci vyššie uvedeného projektu. Dňa 13.02.2014 bola táto žiadosť o platbu SO/RO pre ROP schválená a finančné prostriedky vo výške 124 440,74 € boli poukázané na účet mesta.

- z rozpočtu Ministerstva kultúry SR - program Obnovme si svoj dom (žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok na rok 2014)

Pre rok 2014 sme v decembri 2013 podali 3 žiadosti:

-„Oprava podláh v interiéri Radnice na II. NP“,

-„Rekonštrukcia južnej časti strechy objektu Radnice“,

-„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 3. časť“.

Žiadosti zo strany MK SR neboli k dnešnému dňu posúdené.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR (v súlade § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012)

Zo štátneho rozpočtu sme v roku 2012 získali na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok 275 500 €. Financované z týchto prostriedkov boli:

- PD "Obnova Zechenterovho domu"

- Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska

- Oprava schodov na fare

- Radnica

- PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny"

- PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

PD "Obnova Zechenterovho domu":

Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná v roku 2012.

Realizácia obnovy časti Zechenterovej záhrady podľa PD v mieste pôvodného detského ihriska:

Dňa 15.10.2013 sme požiadali MF SR o presun finančných prostriedkov určených na realizáciu časti obnovy Zechenterovej záhrady na realizáciu rekonštrukcie Základnej školy Pavla Križku. Listom zo dňa 04.11.2013 MF SR s presunom finančných prostriedkov súhlasilo. V súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia Základnej školy Pavla Križku“. Následne bude vybraný dodávateľ a finančné prostriedky prestavané do konca roka 2014.

Oprava schodov na fare:

V zmysle platného rozhodnutia KPÚ BB bol vypracovaný Návrh na reštaurovanie, ktorý bol následne KPÚ BB aj odsúhlasený. Práce prebehli v roku 2013 pod kontrolou KPÚ BB a v novembri 2013 boli odovzdané vlastníkovi – mestu Kremnica. Zhotoviteľ prác vypracoval v zmysle podmienok rozhodnutia KPÚ BB „Dokumentáciu vykonaného reštaurovania predných schodov do objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici“, ku ktorej KPÚ BB vydalo rozhodnutie, ktorým túto dokumentáciu považuje za prípustnú z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom.

Radnica:

Všetky práce spojené s touto dotáciou boli v roku 2012 ukončené.

PD "Obnova objektu č. 95/48 na Dolnej ulici - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny":

V roku 2013 bola podaná na KPÚ BB žiadosť o vydanie rozhodnutia k zámeru realizovať komplexnú obnovu NKP. Podľa podmienok vydaného rozhodnutia KPÚ BB máme ako vlastník povinnosť vykonať pamiatkový výskum a následne po spracovaní dokumentácie a jej odsúhlasení KPÚ BB bude možné vypracovať projektovú dokumentáciu obnovy celého objektu. Na základe uvedeného v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa pamiatkového výskumu. Finančné prostriedky vyčlenené na túto akciu budú vyčerpané do konca roka 2014.

PD "Obnova objektu č. 33/40 na Štefánikovom námestí - Poľovnícka reštaurácia a knižnica“

V rámci tejto akcie prebehli úvodné stretnutia za prítomnosti vlastníka, správcu a nájomcu objektu, za účelom definovania požiadaviek na rekonštrukciu budovy. Na základe týchto požiadaviek bola spracovaná žiadosť o vydanie rozhodnutia k zámeru obnovy objektu adresovaná KPÚ BB. Po vydaní rozhodnutia, v ktorom KPÚ BB určí podmienky bude možné pokračovať. Finančné prostriedky vyčlenené na túto akciu budú vyčerpané do konca roka 2014.

- z rozpočtu Ministerstva financií SR nám v roku 2013 dotácia na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok poskytnutá nebola.

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený MsR na rokovanie MsZ.

V Kremnici 03.03.2014

Spracoval: Ing. Marián Sikorai

Ing. Lucia Sýkorová